2016年全局重点工作目标

| 目标 名称 | 目标任务 | 形象进度 | 工作措施 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 群 众 体 育 | 1.承办全国公共体育服务体系建设现场推进会 | （1）2月制定工作方案，成立工作组，完成责任分工； （2）3月所有准备工作初步完成； （3）各项筹备工作按上级部门规定时间节点，接受领导检查并改进完善。 | （1）强化组织领导，建议市政府建立由副秘书长牵头的工作协调机制； （2）明确任务分工，定期召开工作进展情况汇报会和协调会； （3）加强沟通协调，接受省局督查指导； （4）全面宣传发动，营造浓厚氛围。 | 朱笑冰 魏继斌 | 群体处 体总秘书处 办公室 |
|  | 2.编制《常州市全民健身实施计划（2016～2020年）》 | （1）3月初稿编制完成； （2）4月根据省计划修改完善； （3）5月征求相关部门及辖市区意见； （4）6月报请市政府审核印发。 | 成立《计划》编制小组，分解工作任务，邀请有关专家参与计划编制；加强与相关部门的沟通联系，确保计划编制的一致性。 | 魏继斌 | 群体处 体总秘书处 产业处 竞训处 |
|  | 3.实施“为民办实事”工程: 建设3个镇（街道）全民健身活动中心； 新建和更新250个自然村（居民小区）健身路径； 建设15个笼式足球场、灯光篮球场等全民健身示范工程 | （1）3月前辖区申报、实地查看；启动健身路径器材政府采购工作； （2）4月开始施工建设； （3）6月底前器材更新完成； （4）12月底各项建设全面完成。 | （1）加强申报材料审核； （2）及时了解、监督建设进度及安装质量； （3）会同财政局联合验收。 | 魏继斌 | 群体处 |
|  | 4.完善政府购买公共体育服务方式，支持社会力量开展25项全民健身赛事活动 | （1）1月召开论证研讨会； （2）2月召开新闻发布会，公布采购项目及办法； （3）3月份进行评审和签约； （4）4月份进入项目实施阶段。 | 突出青少年主体地位，加大扶持力度；整合社会资源，形成联动机制；完善绩效评价机制，跟踪承办进度；加强媒体合作，多方宣传报道。 | 魏继斌 | 体总秘书处 群体处 财务处 |
|  | 5.组织参加省第七届全民健身运动会，参加15个以上项目比赛，力争三分之二以上项目获奖。 | （1）6月参加开幕式； （2）6-10月参加有关竞赛、活动和服务项目； （3）10月参加闭幕式。 | （1）研究制订参赛方案； （2）积极配合举办主题活动和系列活动； （3）进行全面宣传，营造浓厚氛围。 | 魏继斌 | 群体处 体总秘书处 |
| 二 体 育 产 业 | 6.编制《“十三五”体育产业专项规划》，制订我市加快发展体育产业政策意见 | （1）1-2月完成区县调研工作； （2）2月份完成规划初稿、征求意见； （3）3月份起草完成政策初稿； （4）4-6月进一步完善，按程序报市政府。 | 与苏州大学合作，对我市体育产业进行全面调研；结合实际编制规划，并制订切实可行的政策意见。 | 王钦利 | 产业处 |
|  | 7.完成各项建设任务： 体育医院门诊部完成改造、投入运营，并做好体检中心筹建工作； 建设2个区级全民健身中心； 建设智慧体育平台，开通“常享动”APP，实现健身场馆便捷化服务； 建成横林全民健身中心； 启动奥体中心场馆大修，完成网球场地改造工程； 完成局属维修改造项目 |  | 明确项目责任主体，严抓施工进度，确保生产安全。加强部门协调沟通，做好体育医院门诊部运营及体检中心筹建等各项工作。APP系统上线后加强宣传推广。 | 王钦利 | 产业集团 体科所 产业处 群体处 财务处 |
|  | 8.产业集团本体产业、清潭体育中心完成全年营收目标 |  | 围绕本体产业，拓展产业链条，夯实公司发展基础；按照现代企业要求，不断完善公司的各项运行保障机制；巩固现有客户资源，拓展招商领域，做好经营项目的招租工作。 | 王钦利 | 产业集团 清潭体育中心 产业处 |
|  | 9. 全年体彩销售总额完成全年目标 |  | 建全培训机制，全方面提升彩票从业人员业务水平；拓宽体彩宣传渠道，制定营销方案；确保体育彩票全年安全运营，无重大责任事故。 | 王钦利 | 体彩中心 产业处 |
| 三 竞 技 体 育 | 10.创新全市青少年业余体育培训体系： 以游泳项目为突破口，逐步建立“体校主导、一校多点； 教体融合、产业支撑”的全市青少年业余体育培训体系 | （1）3月成立游泳管理中心办公室，建立健全各项规章制度； （2）全年进行3次市级游泳比赛； （3）全年完成青少年体育培训5万人次。拓展3所以上游泳普及学校。 | 与教育部门合作，扩大培训范围，丰富培训种类；鼓励辖市区开展区级游泳比赛；修改竞赛规程，增加参赛人数。 | 堵文波 | 竞训处 少体校 产业集团 清潭体育中心 |
|  | 11.全力备战省运会： 年度比赛、人才输送和贡献奖保持第一集团； 完成项目调整，队伍组建工作全部完成； 创新多元化办队模式，完善新周期备战政策措施 | （1）3月制定各项目年度参赛及人才输送目标；完善新周期社会力量办队、市队校办点等经费扶持政策； （2）6月出台政策； | 结合我市现状，制定出台经费扶持政策；做好年度比赛参赛预案，及时跟踪服务；认真统计、分析相关数据。 | 堵文波 | 竞训处 各训练单位 财务处 |
|  | 12. 做好各级各类基地创建工作： 创建中国常州篮球学校； 创建2所以上国家高水平体育后备人才基地； 创建1所省级青少年校外篮球活动中心； 创建3所省级青少年体育俱乐部； 深化我市青少年足球工作 | （1）上半年中国常州篮球学校力争申报成功； （2）一季度准备好各级各类基地创建材料；二季度开始申报；三、四季度迎接检查； （3）3月前出台2015年度校园足球考核、评估、表彰文件；4-12月评选2016年度足球布点、试点学校，举行春秋季联赛、总决赛；开展学校足球队教练员培训班。 | 加强与总局篮管中心、中国篮协的沟通协调；召开基地申报准备会，认真准备申报材料，督促申报单位做好相关迎检准备；完善青少年足球联赛制度。 | 堵文波 | 竞训处 各训练单位 产业集团 |
|  | 13. 完成专业队年度比赛任务： 女手、女垒年度比赛保二争一，女曲年度比赛保四争三； | （1）4-6月各专业队参加全国冠军杯比赛； （2）9-11月各专业队参加全国锦标赛； （3）全年交流比赛力争达到80场。 | 做好运动员思想动员和政策保障工作；做好医疗、科研、食宿等保障工作；与总局、省局加强联系，做好我市运动员奥运入选及参赛保障工作。 | 堵文波 | 专管中心 竞训处 |
|  | 14.抓好市级竞赛组织工作： 创新市级竞赛管理办法； 开展青少年阳光体育夏令营活动； 全年举办22项42次全市中小学生体育竞赛。 | （1）1月围绕基础大项进行调研；2月下发相关文件及竞赛规程；3月开展运动员注册； （2）5月制定夏令营活动方案；7-8月开展体育夏令营活动，开设50个以上体育营地；3-11月进行各项比赛； （3）12月进行全年竞赛统计、总结。 | 制定市级竞赛规程及办法；积极进行宣传，扩大赛事影响力。 | 堵文波 | 竞训处 |
| 四 体 育 竞 赛 | 15.打造“太湖”和“茅山”系列赛事，精心组织中国羽毛球大师赛、CBA联赛、女排联赛和足球比赛等赛事 | （1）上半年精心组织2016中国羽毛球大师赛及其系列活动； （2）下半年举办太湖系列赛事（西太湖国际半程马拉松赛、环太湖国际公路自行车赛、世界龙舟锦标赛）、茅山国际登山节、CBA联赛、女排联赛、全国足球比赛等赛事活动。 | 做好赛事的宣传与推广工作；落实高水平运动员参赛邀请工作；加强市场开发工作，完善和拓宽门票销售网络；加强球迷互动，打造常州“三大球”金牌球市。 | 李晓华 | 竞管中心 产业集团 |
| 五 综 合 工 作 | 16.体育宣传继续扩大影响力 | （1）一季度形成年度重点宣传项目计划； （2）二季度做好全国现场会、大师赛等专题报道工作； （3）四季度完成全年宣传目标。 | 加强对常州体育官方网站的维护工作；继续合作办好《常州日报》运动休闲版，全年出版专刊不少于六期；在各类信息平台发布信息不少于600条。 | 魏继斌 | 办公室 |
|  | 17.加强局系统人才队伍建设 | （1）一季度完成年度局系统调研课题申报工作，制订局系统年度培训计划。 （2）二季度根据全市统一部署开展公开招聘准备工作；组织1次专题讲座（报告会）； （3）三季度完成中级教练员职称评审工作；组织1次专题讲座（报告会）； （4）四季度举办局系统管理干部能力提升培训班；组织局系统调研课题报告会； （5）全年完成中心组学习活动12次。 | 进一步落实《进一步加强和改进党员领导干部作风建设的实施意见》文件精神，按要求开展学习、课题研讨活动；中心组学习做到有制度、有计划、有台帐；加强体育类专业人才引进和培养工作；培育一批体育项目教练员。 | 朱笑冰 | 人教处 竞训处 |
|  | 18.开展局属事业单位法人治理结构建设试点工作 | （1）一季度健全试点单位理事会章程及成员班子； （2）二季度完善相关单位年度绩效管理和综合考核指标体系； （3）按要求完成年度考核工作。 | 支持试点单位开展事业单位法人治理结构建设；协助开展年度绩效管理和综合考核工作。 | 朱笑冰 | 人教处 奥体中心 运动学校 |
|  | 19.加强廉政建设 | 通过多种形式，每季度至少开展一次廉政警示教育活动。 | 通过听讲座、看影片等形式，加强廉政教育活动；与钟楼区检察院等部门合作，加强对工程建设等重点领域开展预防职务犯罪教育活动。 | 刘永承 | 监察室 |