2017年常州市国民体质监测工作方案

（幼儿、成年人、老年人部分）

根据《省体育局关于开展2017年国民体质监测工作的通知》（苏体群〔2017〕17号）精神，决定开展全市国民体质监测工作。为确保本次监测工作顺利实施，并达到预期目的，特制定本方案。

一、监测目的

认真完成2017年全省国民体质监测任务，充实并完善我市国民体质监测系统和数据库，进一步了解我市国民体质现状和变化规律，为实施《常州市全民健身实施计划（2017—2020年）》提供科学依据。

二、组织领导

（一）“常州市国民体质监测工作领导小组”负责领导和协调本次国民体质监测工作，办公室设在市体育局群体处。（见表1）

表1：2017年常州市国民体质监测工作领导小组名单

| 组 长 | 魏继斌 | 常州市体育局副局长 |
| --- | --- | --- |
| 副组长 | 叶 民 | 常州市体育局群体处负责人 |
|  | 蒋盈艳 | 常州奥康医疗门诊部有限公司总经理 |
| 成 员 | 颜 弢 | 常州市体育局群体处科员 |
|  | 施 敏 | 溧阳市文广体局群体科副科长 |
|  | 周雪祥 | 金坛区文广体群体科科长 |
|  | 李庆亮 | 天宁区文体教局文体科副科长 |
|  | 程志坚 | 钟楼区教育文体局文体科副科长 |

- 各承担国民体质监测任务的辖市、区应设立相应领导机构，负责组织实施本地区国民体质监测工作。

- 监测团队由市体育局统一组队。

三、监测网络与任务

（一）监测网络

本次抽样辖市、区名单如下（见表2）：

表2：2017年常州市国民体质监测抽样点一览表

| 抽样区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 天宁 | 钟楼 | 金坛 | 溧阳 |

（二）监测任务

1．监测工作具体由常州市奥康医疗门诊部有限公司的组织实施，主要包括：

（1）拟制全市国民体质监测工作方案；

（2）组建监测队，培训监测工作人员；

（3）发放监测器材、卡片、手册和软件；

（4）指导、监督和检查本市国民体质监测工作；

（5）编印监测工作简报，宣传、指导开展监测工作；

（6）收集、整理和保存监测工作音像资料；

（7）通过国民体质大数据平台验收、汇总全市国民体质监测数据；

（8）研究分析本市国民体质监测数据，向市体育局提交监测报告；

（9）完善和管理全市国民体质监测数据库及相关资料档案。

2．监测队必须具备的条件：

（1）至少拥有15名以上培训合格的检测员（至少3名女性和专业医务人员1名）。按照测试指标、测试仪器、测试人员三固定的原则进行分工，测试人员须持有国民体质监测测试人员培训合格证书方能上岗。测试队包括：队长1名，负责全队的组织、协调、测试和验收等工作；测试人员8人，分为形态、机能和素质3个组。各组承担相应的测试任务；检验人员2名，负责检测误差检验和数据登录书验收；问卷调查填写人员3名，负责填写问卷调查表；专业医务人员1名，负责测试现场的医务保障工作，同时负责血压和安静脉搏的测试工作；

（2）配备国家体育总局指定的体质监测器材；

（3）必须有医务保障，确保发生意外伤害事故时能够及时进行处理；

3．按照测试工作量和开展质量监督的要求，省国民体质监测中心将派出质量监督员全程跟踪测试工作。

四、监测对象与抽样

（一）监测对象

本次国民体质监测对象为3至69周岁的常州居民（不含7—19周岁人群），按年龄分为幼儿（3—6岁）、成年人（20—59岁）和老年人（60—69岁）三个年龄段。

监测对象要求身体健康，发育健全，无先天、遗传性疾病（如先天性心脏病、瘫痪、聋哑、痴呆、精神异常、发育迟缓等），以及急、慢性疾病（如心脏病、高血压等），具有生活自理能力、语言表达能力、思维能力和接受能力，具有基本的运动能力。

（二）类别与样本量

1．幼儿分为城镇幼儿、农村幼儿两种人群，按性别分为四类样本。以每1岁为一组，四类样本共计16个年龄组。总样本量为640人以上。

城镇幼儿是指拥有非农业户口，本人生活在城市的幼儿；农村幼儿是指拥有农业户口，本人生活在农村的幼儿。

2．成年人分为乡村成年人、城镇成年人二种人群，按性别分为四类样本。以每5岁为一个年龄组，四类样本共计32个年龄组。总样本量为1920人以上。

乡村成年人是指拥有农业户口、长期在农村居住的人员；城镇成年人是指拥有非农业户口，长期在城区居住的人员。

3．老年人分为城镇老年人、农村老年人两种人群，按性别分为四类样本。以每5岁为一个年龄组（60－64岁、65－69岁），四类样本共计8个年龄组。总样本量为320人以上。

城镇老年人是指拥有非农业户口，本人生活在城镇的老年人；农村老年人是指拥有农业户口，本人生活在农村的老年人。

一个抽样地区的完整抽样单元合计为2880人（包括幼儿640人，成年人1920人，老年人320人）。

表3：2017年我市国民体质监测抽样量汇总表

| 市县 | 市辖区属性 | 最低样本量 | 城市幼儿 | 城市成年 | 城市老年 | 农村幼儿 | 农村成年 | 农村老年 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天宁区 | 城镇1 | 880 | 160 | 640 | 80 |  |  |  | 2880 |
| 钟楼区 | 城镇2 | 880 | 160 | 640 | 80 |  |  |  |  |
| 金坛区 | 农村1 | 560 |  |  |  | 160 | 320 | 80 |  |
| 溧阳市 | 农村2 | 560 |  |  |  | 160 | 320 | 80 |  |

表4： 各监测站抽样人数分配表

| 监测站 | 类别 | 性别 | 每组人数 | 小计 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ×年龄段 |  |  |
| 城镇 1 | 城镇成年人 | 男 | 40×8 | 320 | 880 |
|  |  | 女 | 40×8 | 320 |  |
|  | 城镇老年人 | 男 | 20×2 | 40 |  |
|  |  | 女 | 20×2 | 40 |  |
|  | 城镇幼儿 | 男 | 20×4 | 80 |  |
|  |  | 女 | 20×4 | 80 |  |
| 城镇 2 | 城镇成年人 | 男 | 40×8 | 320 | 880 |
|  |  | 女 | 40×8 | 320 |  |
|  | 城镇老年人 | 男 | 20×2 | 40 |  |
|  |  | 女 | 20×2 | 40 |  |
|  | 城镇幼儿 | 男 | 20×4 | 80 |  |
|  |  | 女 | 20×4 | 80 |  |
| 农村 1 | 农村成年人 | 男 | 20×8 | 160 | 560 |
|  |  | 女 | 20×8 | 160 |  |
|  | 农村老年人 | 男 | 20×2 | 40 |  |
|  |  | 女 | 20×2 | 40 |  |
|  | 农村幼儿 | 男 | 20×4 | 80 |  |
|  |  | 女 | 20×4 | 80 |  |
| 农村 2 | 农村成年人 | 男 | 20×8 | 160 | 560 |
|  |  | 女 | 20×8 | 160 |  |
|  | 农村老年人 | 男 | 20×2 | 40 |  |
|  |  | 女 | 20×2 | 40 |  |
|  | 农村幼儿 | 男 | 20×4 | 80 |  |
|  |  | 女 | 20×4 | 80 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2880 |

各国民体质监测点的最低有效样本量（见表5、表6、表7）

表5幼儿（640人）

| - 类别 | - 性别 | - 年龄段（岁） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 3岁 | - 4岁 | - 5岁 | - 6岁 |
| - 农村 | - 男 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 |
|  | - 女 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 |
| - 城镇 | - 男 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 |
|  | - 女 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 |

表5 成年人（1920人）

| - 类别 | - 性别 | - 年龄段（岁） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 20～ | - 25～ | - 30～ | - 35～ | - 40～ | - 45～ | - 50～ | - 55～ |
| - 农民 | - 男 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 |
|  | - 女 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 |
| - 城镇成年人 | - 男 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 |
|  | - 女 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 |

| 表6 老年人（320人） - 类别 | - 性别 | - 年龄段（岁） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 60—64 | - 65—69 |
| - 农村 | - 男 | - 40 | - 40 |
|  | - 女 | - 40 | - 40 |
| - 城镇 | - 男 | - 40 | - 40 |
|  | - 女 | - 40 | - 40 |

（三）抽样原则和要求

本次监测采取随机整群分层抽样的原则抽取监测对象。

- 根据整群分层随机抽样的原则。常州市按照规定的样本量在4个监测站进行抽样，城镇2个监测站分别测试城镇幼儿、城镇成年人、城镇老年人。农村2个监测站分别测试农村幼儿、农民、农村老年人。上述监测站的设置和分布须与2014年国民体质监测网络一致。

2．各监测点的选定既要符合抽样要求，也要符合实际。城镇幼儿样本的监测点设在幼儿园，城镇成年人样本的监测点设在基层单位，城镇老年人样本的监测点设在基层单位或社区。农村人群监测点应设在行政村。

3．每类人群每个年龄段监测样本应平均分配在各监测点中，各监测点中的全部人员均为抽样对象，样本从中随机抽取。

五、监测内容

监测内容包括体质检测和问卷调查两部分。

（一）检测指标

坚持监测工作延续性，保障数据的科学性、历史可比性的条件下，须与2014年监测评价指标保持一致，具体指标详见表7。

表7：检测指标

|  | 测试指标 | 幼儿组 （3-6岁） |  | 成年甲组（20-39岁） | 成年乙组（40-59岁） | 老年组（60-69岁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身 体 形 态 | 身高 | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 坐高 | ● |  |  |  |  |
|  | 体重 | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 胸围 | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 腰围 |  | ● |  | ● | ● |
|  | 臀围 |  | ● |  | ● | ● |
| 身 体 机 能 | 安静脉搏（心率） | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 收缩压 |  | ● |  | ● | ● |
|  | 舒张压 |  | ● |  | ● | ● |
|  | 肺活量 |  | ● |  | ● | ● |
|  | 台阶试验 |  | ● |  | ● |  |
| 身 体 素 质 | 立定跳远 | ● |  |  |  |  |
|  | 网球掷远 | ● |  |  |  |  |
|  | 坐位体前屈 | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 10米折返跑 | ● |  |  |  |  |
|  | 走平衡木 | ● |  |  |  |  |
|  | 双脚连续跳 | ● |  |  |  |  |
|  | 握力 |  | ● |  | ● | ● |
|  | 纵跳 |  | ● |  |  |  |
|  | 俯卧撑（男） |  | ● |  |  |  |
|  | 1分钟仰卧起坐（女） |  | ● |  |  |  |
|  | 闭眼单脚站立 |  | ● |  | ● | ● |
|  | 选择反应时 |  | ● |  | ● | ● |

注：● 表示该年龄组测试此项目。

（二）问卷调查内容

1．幼儿问卷

（1）幼儿在家中的日常体力活动的情况

（2）幼儿在幼儿园中的日常体力活动的情况

2．成、老年人问卷

（1）受教育程度

（2）职业行为类型

（3）工作单位的性质

（4）主要的工作场所

（5）所在单位（村）是否有体育健身活动补贴

（6）居住场所或工作场所是否有公共体育活动场地、设施

（7）是否患有下述疾病（经医院确诊）

（8）参加体育健身活动的情况

（9）参加体育健身活动的主要原因

（10）影响您参加体育健身活动的障碍

六、监测器材

按照2017年全省国民体质监测工作关于器材的要求，使用由省体育局统一配发体质监测器材。

七、监测经费

由省体育局统一下拨。

八、工作要求

各辖市、区体育部门要与有关部门协调配合，共同组织和开展好本次国民体质监测工作。

（一）高度重视国民体质监测工作，加强领导，认真制定工作方案，周密组织实施，选好参与监测的人员、开展体质监测的地点，按时保质保量完成监测任务。

（二）加强宣传，扩大监测工作影响，争取社会各界的支持。

（三）始终保持与市体育局和监测团队的沟通，为监测工作提供必要保障。

（四）加强质量监控，规范操作，确保数据来源。

（五）采取切实有效措施，严防意外伤害事故的发生。

（六）为抽样测试对象进行体质测定与健身指导服务。

常州市体育局办公室 2017年10月25日印发