2018年全局重点工作目标

| 目标 名称 | 目标任务 | 形象进度 | 工作措施 | 责任领导 | 责任部门 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、决战十九届省运会 | 1． 参赛成绩位居全省第一集团； 2． 调整项目布局，优化项目结构，做好梯队建设。 | （1）3月制定下发训练单位年度考核办法，下达各项目年度参赛及人才输送指标； （2）4月召开训练单位赛前准备工作会议； （3）5—9月组织参加省运会； （4）12月前备战第二十届省运会最大年龄组队伍组建完成，乙组队伍组建完成50%； （5）组织参加群众体育项目比赛。 | （1）做好参赛预案，及时跟踪，认真统计分析相关数据； （2）重视训练质量和效益，突出训科医一体化作用。 | 李晓华 堵文波 魏继斌 | 竞训处 群体处 体总秘书处 竞管中心 各训练单位 |
| 二、 办好十五届市运会 | - 举办好市运会开、闭幕式； - 组织好市运会青少年部、社会部竞赛工作；3． 做好群众体育先进集体和个人表彰工作。 | （1）2月召开新闻发布会； （2）一季度制定下发市运会规程总则和各单项规程； （3）4月举行开幕式； （4）4-11月各部组织开展赛事活动； （5）11月举行闭幕式。 | （1）加强统筹协调，形成工作合力； （2）加强宣传策划，营造浓厚氛围； （3）整合社会资源，引导全民参与； （4）完善评价机制，加强跟踪督查。 | 李晓华 堵文波 魏继斌 | 竞管中心 竞训处 群体处 体总秘书处 场馆公司 |
| 三、 推进建设运动健康城市 | - 报请市政府印发《常州市运动健康城市建设三年行动计划（2018—2020年）》并组织实施。 | （1）1月印发《常州市全民健身工作部门联席会议制度》； （2）一季度印发《常州市运动健康城市建设三年行动计划（2018—2020年）》； （3）二季度起组织实施。 | （1）加强部门沟通，分解落实责任； （2）注重统筹协调，完善督查机制； （3）开展试点工作，以点带面推进。 | 朱笑冰 魏继斌 | 群体处 竞训处 产业处 体总秘书处 体育医院 |
|  | - 开工建设钟楼区西林全民健身活动中心，建成30个全民健身示范工程，新建和更新300个村（社区）健身路径。 | （1）3月底前辖区申报，经实地查看后确定全民健身示范工程及健身路径建设计划，启动政府采购工作； （2）5月开始施工建设； （3）7月路径器材安装完成； （4）11月全民健身示范工程全部建成，并完成验收工作； （5）12月底前西林全民健身中心开工建设。 | （1）加强申报材料审核； （2）及时了解、督促建设进度及工程质量； （3）会同财政部门组织联合验收。 | 魏继斌 王钦利 | 群体处 产业处 |
|  | - 提升运动健康服务。 | （1）在基层社区卫生服务中心试点开设运动健康指导门诊； （2）在常州电视台开设以“运动促进健康”为主题的全民健身栏目，引导市民自觉健身、科学健身、文明健身； （3）举办30场运动健康知识讲座； （4）办好中国常州国际运动康复大会； （5）体育医院、运动与健康促进中心完成全年营收目标。 | （1）建立健全内部管理制度，强化专业人员培养，促使运营专业化、规范化、成熟化； （2）推进体医融合，提升运动健康服务水平。 | 魏继斌 王钦利 | 群体处 产业处 体育医院 |
| 四、转变竞技体育发展方式 | 1． 转变青少年体育发展方式： 总结提炼“一校多点”经验，在游泳、网球基础上，推进羽毛球项目纳入“一校多点”培训体系； 总结散打、击剑、网球等项目社会力量办队和篮球、足球、艺术体操等项目“名校办名队”的经验，完善相关管理办法。 | （1）3月前制定“一校多点”项目竞赛计划； （2）6月前完善“一校多点”、社会力量办队、市队校办点等相关管理办法。 | （1）围绕“出人才、争荣誉”的总体要求，持续拓展多元化办队形式，完善经费扶持等相关政策措施； （2）通过游泳项目试点，总结经验，查找不足； （3）鼓励辖市区开展区级游泳比赛。 | 堵文波 | 竞训处 运动学校 少体校 军体校 清潭体育中心 场馆公司 |
|  | 2． 持续推进校园足球工作： 举办校园足球三级联赛及幼儿足球比赛，参赛总人数力争突破5000人次； 评定市级校园足球示范校28所、试点校50所以上。 | （1）4—11月举办校园足球三级联赛及幼儿足球比赛； （2）7—8月开展校园足球教练员培训班； （3）11月开展校园足球示范校评定； （4）12月进行2018年度校园足球考核评估。 | （1）完善青少年足球联赛制度； （2）广泛宣传，扩大影响力。 | 堵文波 | 竞训处 运动学校 |
|  | 3． 建设中国篮球学校。 | （1）上半年完善合作建设方案； （2）10月前确定合作对象； （3）12月挂牌成立。 | - 加强与中国篮协、上海体院等方面的沟通协调； - 做好学校产权明晰工作。 | 堵文波 王钦利 | 竞训处 产业处 运动学校 场馆公司 |
|  | - 启动备战十四届全运会： 完成女手、女垒、女曲三支省市联办专业队教练员、运动员队伍组建； 在年度锦标赛上，女手、女垒保三争一，女曲保五争四。 | （1）2月前完成各项目运动员注册工作，完成好新老队员交替工作； （2）3—11月各专业队参加全国各类比赛。 | （1）做好运动员思想动员和政策保障工作； （2）做好赛前交流比赛及运动员伤病防治工作； （3）做好医疗、科研、食宿等保障工作。 | 堵文波 | 专管中心 竞训处 |
| 五、 发展壮大体育产业 | - 场馆公司本体产业、清潭体育中心完成全年营收目标。 |  | - 围绕本体产业，拓展产业链条，夯实发展基础； - 按照现代企业制度要求，不断完善公司的各项运行保障机制； - 巩固现有客户资源，拓展招商领域，做好经营项目的招租工作。 | 王钦利 | 场馆公司 清潭体育中心 产业处 |
|  | - 全年体彩销售总额完成目标。 |  | （1）加强培训，全面提升体彩从业人员业务水平； （2）创新管理机制，拓宽宣传渠道，优化营销方案； （3）确保体育彩票全年安全运营，无重大责任事故。 | 王钦利 | 体彩中心 产业处 |
|  | - 完成局属维修改造项目。 | 按时完成局属维修改造任务。 | 明确项目责任主体，严抓施工进度，确保工程质量。 | 王钦利 | 产业处 财务处 场馆公司 清潭体育中心 |
| 六、 培育 体育赛事品牌 | - 打造“湖”“山”系列赛事，精心组织亚足联U23锦标赛决赛、中国羽毛球公开赛、CBA联赛和女排联赛等。 | （1）上半年举办2018年亚足联U23锦标赛决赛、CBA联赛、女排联赛、溧阳天目湖马拉松赛、金坛茅山国际山地半程马拉松赛等； （2）下半年举办中国羽毛球公开赛、西太湖半程马拉松赛等。 | （1）加大赛事宣传推广工作力度； （2）完善激励政策，加强市场开发，培育营销团队； （3）培育球迷组织，营造良好球市。 | 李晓华 | 竞管中心 场馆公司 |
|  | - 办好省级以上青少年体育比赛，全年不少于 11项。 | （1）一季度做好省级青少年赛事的申办工作； （2）二、三季度做好各项赛事的组织工作。 | （1）做好赛事工作方案； （2）高质量完成办赛工作； （3）加强宣传报道。 | 李晓华 | 竞管中心 场馆公司 |
| 七、 夯实基层基础工作 | - 做好市体育总会换届工作。 | （1）1月制定换届工作实施方案，落实组成人员； （2）3月召开换届大会，完成换届工作。 | （1）明确责任分工，做好统筹协调； （2）加强与民政部门沟通联系； （3）落实有关要求，规范换届程序。 | 魏继斌 | 体总秘书处 |
|  | - 加强人才队伍建设。 | （1）一季度完成年度局系统调研课题申报工作，制订局理论中心组学习计划、局系统年度培训计划； （2）三季度完成直属单位人才招聘工作； （3）四季度完成教练员职称评审工作、组织局系统调研课题交流会； （4）全年完成中心组学习研讨活动12次； （5）举办局系统管理干部能力提升培训班。 | （1）落实《进一步加强和改进党员领导干部作风建设的实施意见》精神，按要求开展学习、课题研讨活动； （2）中心组学习做到有制度、有计划、有台帐； （3）开展专业人才引进和培养工作； （4）开展法治宣传教育，推进依法治体。 | 朱笑冰 魏继斌 | 人教处 办公室 |
|  | - 加强体育宣传。 | （1）一季度制定年度重点宣传项目计划； （2）全年做好亚足联U23锦标赛、中国羽毛球公开赛、西太湖半程马拉松赛等赛事活动宣传，重点做好十五届市运会宣传。 （3）全年召开四次新闻发布会； （4）完成市体育记者协会换届工作； （5）筹建常州体育发展成果陈列室。 | （1）加强常州市体育局官方网站运维工作； （2）完善微信平台功能，加强信息服务，提高关注度和影响力； （3）推进政务公开，做好体育相关政策文件解读； （4）团结各方面体育新闻工作者，强化体育宣传队伍建设。 | 魏继斌 | 办公室 竞管中心 润龙公司 |
|  | - 加强党风廉政建设和全面从严治党工作。 | （1）严格按照市纪委监委的要求，落实“一岗双责”； （2）全面落实廉政谈话制度，定期开展廉政提醒谈话； （3）每半年对基层单位组织开展1次廉政风险督查和廉政风险排查工作； （4）全年至少开展四次廉政警示教育活动。 | （1）制订年度党风廉政建设责任书，逐层签订责任状，实施责任分解和传导； （2）局领导对新任命的局管干部进行任前廉政提醒谈话；局领导对联系单位主要领导干部廉洁自律内容进行谈话，每年至少1—2次； （3）通过专题讲座、现场教学、观看教育片等形式开展廉政教育活动。 | 朱笑冰 王钦利 邱晴漪 | 机关党委 |