2019年常州市民生实事项目任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 主 要 内 容 | 完成时限 | 市政府 分管领导 | 牵头 单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增加学位资源供给 | （1）全市实施50个新建、改扩建学校重点建设项目，其中市本级7个，溧阳市7个，金坛区10个，武进区7个，新北区5个，天宁区8个，钟楼区6个。 | 2019年底 | 陈正春 | 市教育局 | 各辖市区 市发改委 市自然资源局 市住建局 |
|  |  | （2）年内竣工27所学校，其中市本级1个，溧阳市6个，金坛区7个，武进区4个，新北区5个，天宁区2个，钟楼区2个。 |  |  |  |  |
|  |  | （3） 增加学位18720个，其中溧阳市2130个（幼儿园1170个、小学960个）；金坛区5490个（幼儿园1260个、小学2880个、初中1350个）；武进区3720个（幼儿园1800个、小学1920个）；新北区4620个（幼儿园1350个、小学1920个、初中1350个）；天宁区增加学位1500个（幼儿园420个、小学1080个）；钟楼区增加幼儿园学位1260个。 |  |  |  | 各辖市区 |
| 2 | 中小学生课后服务 | 从2019年春学期起，全市240所义务教育学校开展中小学生课后服务。其中溧阳市35所，金坛区30所，武进区74所，新北区31 所，天宁区27 所，钟楼区27所，局属16所。服务内容为安排学生集中完成作业、参加社团活动、自主阅读交流、专题教育等活动，为个别学习有困难的学生给予免费指导帮助。 | 2019年 春学期 | 陈正春 | 市教育局 | 各辖市区 市发改委 市人社局 |
| 3 | 增加医疗资源供给 | （1）启动市中心血库异地新建、第七人民医院二期、第四人民医院肿瘤病房大楼、市二院阳湖院区二期等工程项目；启动市儿童医院移址新建项目研究。 | 2019年底 | 陈正春 | 市卫健委 | 各辖市区 市发改委 |
|  |  | （2）辖市区新建武进第三人民医院住院楼、横林卫生院住院大楼，天宁区公共卫生服务中心、雕庄街道社区卫生服务中心、兰陵街道社区卫生服务中心；开工建设钟楼区新闸街道医疗康复项目；改扩建天宁区红梅街道社区卫生服务中心；投用武进中医医院综合大楼、横山桥镇卫生院，武进人民医院外科综合大楼竣工验收。 | 2019年底 |  | 各辖市区 |  |
| 4 | 优化养老服务 | 新增日间照料中心6个；标准化居家养老服务中心（站）城乡覆盖率分别达75%和42%；新增老年助餐点60个；护理型床位数占养老机构床位数比例达59%；为3000户困难老人家庭居室进行适老化改造；设立康复辅助器具租赁点10个。 | 2019年底 | 许 峥 | 市民政局 | 各辖市区 市卫健委 市住建局 市残联 |
| 5 | 交通畅行工程 | （1）新增泊位1万个，其中金坛1300个，武进2900个、含经开区1400个，天宁3000个，钟楼1300个，新北1500个； “智慧停车平台”接入公共停车泊位3.6万个；为15个老小区设置限时停车泊位450个；持续开展“乱停车”综合治理。推广定制公交＋专业校车“学生专车”，缓解沿街学校拥堵问题。 | 2019年底 | 常和平 | 市公安局 | 各辖市区 市住建局 市自然资源局 市城管局 市教育局 市交通运输局 城建集团 |
|  |  | （2）调整载货汽车限制通行区域，扩大高污染车辆禁限行区域、路段，强化机动车污染防治。 | 2019年底 | 常和平 | 市公安局 | 市生态环境局 市住建局 市交通运输局 |
|  |  | （3）结合地铁1号线运营，增加有桩公共自行车设施布点，新增有桩公共自行车1万辆。 | 2019年底 | 梁一波 | 市交通运输局 | 市公安局 市自然资源局 市城管局 |
|  |  | （4）完成123公里公路安全生命防护工程，打造农村“平安放心路”，实现国道安防工程覆盖率100%、县乡道及通镇村公交村道安全隐患治理率达96%。 | 2019年底 | 梁一波 | 市交通运输局 | 各辖市区 市公安局 |
| 6 | 生态绿城建设 | 围绕天目湖湿地、小黄山生态公益林等生态红线区实施8个生态源保护建设工程，实现增核4000亩；建设横塘河西侧绿化、常金匝道旁绿地等9个城乡公园绿地工程，实现扩绿2500亩；持续推进2条生态绿道、8条生态廊道建设，实现连网35公里；完成龙城船厂地块绿化、怀德南路与邹傅路交叉口等6个小游园建设提升。 | 2019年底 | 许 峥 | 市生态环境局 | 各辖市区 市住建局 市水利局 市自然资源局 市城管局 市体育局 城建集团 |
| 7 | 改善群众居住条件 | （1）对南市河历史文化街区及南岸进行整治改造，恢复街区建筑历史风貌，同步完善街区市政配套设施。年内完成临南市河建筑风貌修复及临河步道的改造。 | 2019年底 | 陈正春 | 市住建局 市文化广电和旅游局 | 钟楼区 晋陵投资 市自然资源局 |
|  |  | （2）实施主城区易淹易涝地区排水设施改造项目8个。工程实施后，将大大改善实施片区排水条件，保障居民生产生活安全。 | 其中6个项目于2019年汛前完成，其余2个于汛后开工建设 | 许 峥 | 市水利局 天宁区 钟楼区 | 市自然资源局 市住建局 |
|  |  | （3）完成省级宜居住区建设项目9个，其中溧阳市2个，金坛区2个，新北区1个，天宁区2个，钟楼区2个。 | 2019年底 | 梁一波 | 市住建局 | 各辖市区 |
| 8 | 基本消除黑臭水体 | （1）完成65条黑臭水体整治，其中金坛区26条、武进区7条、新北区24条、天宁区（郑陆镇）5条、钟楼区（邹区镇）3条，实现全市域基本消除黑臭水体。 | 2019年底 | 梁一波 | 市住建局 | 各辖市区 市生态环境局 市水利局 市城管局 市自然资源局 |
|  |  | （2）继续实施主城区畅流活水工程，实施新闸防洪控制工程改造项目，建设丰收河东、建新河西2座节制闸工程。 | 2019年底 | 许 峥 | 市水利局 | 新北区 钟楼区 市自然资源局 市生态环境局 水投公司 |
| 9 | 地铁1号线沿线市容环境综合整治 | 对地铁1号线29个站点周边地区和部分站点间道路沿线进行综合整治，其中新北区段12个站点、天宁区段7个站点、武进区段10个站点。整治内容包括：站点周边道路、市政管线等基础设施恢复和提升，口袋公园、绿化景观的改造提升，公共交通设施的改造提升，临街建（构）筑物外立面出新，广告店招、空调室外机遮挡、景观照明、环境卫生等附属设施规范提升，优化公交线网，实现与地铁无缝对接等。 | 2019年9月底 | 梁一波 | 市城管局 | 武进区 新北区 天宁区 市发改委 市公安局 市住建局 市交通运输局 市生态环境局 市自然资源局 市审计局 轨道公司 |
| 10 | 公厕改造提升 | 对全市范围内173座公共厕所进行改造提升，优化功能设计，做到建设标准规范，污水纳管。其中溧阳市10座，金坛区24座，武进区35座，经开区15座，新北区19座，天宁区28座，钟楼区42座。40平方米以下的做到到硬件设施完善；40平方米以上80平方米以下的按二类标准改造；80平方米以上的按一类标准改造。 | 2019年底 | 梁一波 | 市城管局 | 各辖市区 |