2019年全局重点工作目标

| 目标 名称 | 目标任务 | 形象进度 | 工作措施 | 责任领导 | 责任部门 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、争创国家全民运动健身模范市 | 1、夯实创建工作基础。 | （1）一季度根据机构设置、人员变动情况，做好市创建工作领导小组成员单位和人员调整；对照创建标准，梳理短板弱项； （2）二季度重点做好二代室外健身器材申报、审核、招标工作； （3）三季度完成二代室外健身器材配建年度计划；配合教育部门做好学校体育场地设施向社会开放工作； （4）做好国家体育总局技术评估迎检工作。 | 加强组织领导，对照创建标准，补短板、强弱项，夯实创建工作基础。 | 魏继斌 | 群众体育处 |
|  | 2、广泛开展全民健身活动。 | （1）4月组队参加江苏省第一届智力运动会； （2）三季度承办2019年“长三角体育圈”全民健身大联动活动，开展全民健身日、全民健身进家庭、国家体育锻炼标准达标赛等活动； （3）大力开展珍珠球等民族体育活动，组队参加2019年第十一届全国少数民族传统体育运动会； （4）完善政府购买服务，全年举办30项以上群众体育赛事； （5）推动开展广播体操、工间操活动。 | （1）整合社会资源，引导全民参与； （2）丰富活动形式，加强市区联动。 | 魏继斌 | 群众体育处 体总秘书处 |
|  | 3、优化提升公共体育服务。 | （1）二季度启动试点建设社会体育指导员名师工作室；开展全市全民健身品牌活动和单项体育社会组织、体育俱乐部延伸成立情况调查，整理相关活动材料； （2）全年向1000名市民颁发常州市业余运动等级证书； （3）推进体育社会组织改革，提高全民健身公共服务能力。 | （1）加强统筹协调，形成工作合力； （2）加强宣传策划，营造浓厚氛围； （3）完善评价机制，加强跟踪督查。 | 魏继斌 | 群众体育处 体总秘书处 |
| 二、推进体医融合建设运动健康城市 | 1、开展运动健康城市建设课题研究，实施慢病运动干预项目。 | （1）一季度做好慢病运动干预研究项目实施的前期准备工作； （2）二季度实施慢病运动干预项目； （3）三季度撰写研究报告，运动健康城市建设研究课题结题。 | （1）扩大宣传范围，加大政策支持力度，吸引志愿者参与课题研究项目； （2）借助高校智库力量，做好运动健康城市建设研究，为政策制定提供依据。 | 魏继斌 | 群众体育处 体育医院 |
|  | 2、出台常州市运动健康指导门诊建设方案和建设标准（试行），推进运动健康指导门诊试点。 | （1）二季度对常州市运动健康指导门诊建设方案和建设标准再次论证研讨； （2）四季度召开运动健康指导门诊试点工作推进会，联合市卫健委出台常州市运动健康指导门诊建设方案和建设标准（试行）。 | （1）加强与卫健委的沟通协调； （2）根据试点工作情况，及时调整完善建设方案和建设标准。 | 魏继斌 | 群众体育处 体育医院 |
|  | 3、扩大体育医院运营效应，提升运动健康服务水平。 | （1）推广普及通过科学健身促进疾病预防和康复的知识与方法，三、四季度完成30场运动健康知识讲座进社区活动。 | 健全内部管理制度，强化专业人员培养，促使运营专业化、规范化、成熟化。 | 王钦利 | 体育产业处 群众体育处 体育医院 |
|  | 4、举办第四届中国常州国际运动康复大会。 | 9月举办第四届中国常州国际运动康复大会。 | 制定详实方案，做好筹备工作。 | 王钦利 | 体育产业处 体育医院 |
| 三、持续提升竞技体育综合实力 | 1、全力备战第十四届全运会。 | （1）2月底前各青运会队伍组建完成； （2）3月底前完成各专业队注册工作. | （1）开展重点运动员针对性训练工作； （2）选拔相对稳定的男手陪练队伍； （3）做好复合性团队建设； （4）做好国家队运动员备战奥运会预选赛期间的跟踪服务工作。 | 堵文波 | 竞技体育处 专管中心 |
|  | 2、扎实备战第二十届省运会。 | （1）3月前完成各项目运动员注册工作，按序完成队伍组建； （2）3—11月组队参加省年度青少年比赛； （3）9月份出台备战省运会相关文件政策； （4）做好青运会篮球、田径（投掷）组队集训和参赛工作。 | （1）做好赛前交流比赛及运动员伤病防治工作； （2）做好医疗、科研、食宿等保障工作； （3）重视训练质量和效益，突出训科医一体化作用。 | 堵文波 | 竞技体育处 各训练单位 |
|  | 3、深化教体融合，加强青少年体育。 | （1）一季度着手调研，制定下发2019年中小学生比赛的相关文件及竞赛规程，开展全市中小学生运动员注册工作； （2）二季度完善“一校多点”、社会力量办队、市队校办等相关管理办法，制定中小学生夏令营活动方案，开展不少于15项次体育比赛； （3）三季度做好青少年暑期阳光体育夏令营活动，开展不少于25项次体育比赛； （4）四季度做好全年中小学生体育竞赛数据统计及总结，全年举办市级中小学生比赛不少于40项次，参赛人数不少于10000人次。 | （1）围绕“出人才、争荣誉”的总体要求，持续拓展多元化办队形式，深化“体校主导、一校多点，教体融合、产业支撑”模式，完善经费扶持等相关政策措施； （2）创新办赛机制，扩大参与范围； （3）完善评价机制，加强跟踪督查。 | 堵文波 | 竞技体育处 各训练单位 体育医院 |
|  | 4、推进中国足协女足青训中心建设。 | （1）一季度完善建设方案，拟定各项规章制度； （2）二季度制定全年工作计划，拟定合作伙伴、合作方式，出台各项规章制度；印发2019年全市校园足球示范校考核通知； （3）三季度做好校园足球教练员培训工作；开展市级足球竞赛、校园足球三级联赛及幼儿足球比赛，参赛总人数力争突破5000人次，组织参加省级以上比赛； （4）四季度总结，进一步完善相关制度，做好市级校园足球示范校、试点校考核、评估及奖励。 | - 加强与国内外专业青训机构的合作； - 加强与中国足协、江苏足协的沟通协调； - 理顺工作机制，加快团队建设。 | 堵文波 | 竞技体育处 运动学校 |
| 四、 发展壮大体育产业 | 1、提升场馆开放服务水平，打造管理品牌。 |  | - 围绕本体产业，整合资源，拓宽发展领域； - 按照现代企业制度要求，不断完善公司的各项运行保障机制； - 提升服务意识，倾听客户反馈，及时跟进解决； - 巩固现有客户资源，拓展招商领域，做好经营项目的招租工作； - 实行目标责任制，兑现绩效考核。 | 王钦利 | 体育产业处 场馆公司 清潭体育中心 |
|  | 2、巩固体育彩票发展基础。 |  | （1）创新管理机制，强化目标任务，提升业务能力； （2）拓宽宣传渠道，优化营销方案，推进体彩网络公众号平台建设； （3）确保体育彩票全年安全运营，无重大责任事故。 | 王钦利 | 体育产业处 体彩中心 |
|  | 3、有序推进局属工程建设项目。 | （1）运动学校改扩建工程：一季度完成主体验收；二季度内外装饰施工；三季度内外装饰结束外场结束，基本具备交付条件；四季度竣工交付，12月下旬学校回迁； （2）局属维修改造项目：3月启动，10月初实施完工，11月底审计结束。 | 明确项目责任主体，严抓施工进度，确保工程质量。 | 王钦利 | 体育产业处 场馆公司 有关单位 |
| 五、 培育 体育赛事品牌 | 1、打造“湖”、“山”系列赛事，精心组织中国男篮国际篮球邀请赛、中国羽毛球公开赛、世界曲联女子曲棍球国家联赛、全国女排超级联赛等赛事。 | （1）上半年举办中国男篮国际篮球邀请赛、金坛茅山国际山地半程马拉松赛、世界曲联女子曲棍球国家联赛、全国女排超级联赛等赛事； （2）下半年举办中国羽毛球公开赛、西太湖半程马拉松赛等赛事。 | （1）加大赛事宣传推广力度； （2）加强市场开发，完善激励政策，培育营销团队； （3）培育球迷组织，营造良好球市。 | 李晓华 | 综合业务处 竞管中心 场馆公司 |
|  | 2、办好省级以上青少年体育竞赛。 | （1）一季度做好省级青少年体育赛事的申办工作； （2）二、三季度做好各项赛事的办赛组织工作。 | （1）做好青少年赛事的宣传工作； （2）做好各项赛事的工作方案； （3）高质量完成各项赛事的办赛工作。 | 李晓华 | 综合业务处 竞管中心 场馆公司 |
| 六、 夯实基层基础工作 | 1、加强干部人才队伍建设。 | （1）一季度完成年度局系统调研课题申报工作，制订局系统年度干部教育培训计划；开展直属训练单位专技岗位竞聘管理工作； （2）二季度开展局系统年轻干部队伍调查摸底工作； （3）二、三季度开展干部能力培训专题班2期； （4）四季度完成教练员职称评审工作，组织局系统调研课题成果交流会； （5）全年完成局理论学习中心组学习研讨活动12次。 | （1）加强干部作风建设，扎实开展调查研究工作； （2）加强局理论学习中心组学习，做到有制度、有计划、有台帐；加强干部教育，分层分类开展专题培训活动； （3）加强局系统年轻干部工作，开展情况摸底、优秀推荐、上挂下派、组织遴选、专题培训等工作。 （4）开展专业人才引进和培养工作； （5）开展法治宣传教育，推进依法治体。 | 朱笑冰 魏继斌 | 人事教育处 办公室 |
|  | 2、加强局系统意识形态工作。 | （1）一季度完成年度工作对照检查（民主生活会）和述意识形态工作报告； （2）二季度按照市委要求，签订责任书； （3）开展局系统意识形态领域风险点排查工作，组织综合研判； （4）深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习活动。 | （1）局党组专题研究意识形态工作，将具体落实情况纳入民主生活会和述职报告； （2）全面落实意识形态工作责任制，层层签订责任书，压紧压实主体责任和“一岗双责”，严格责任追究； （3）加强体育系统宣传思想文化工作，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强理论武装； （4）强化风险防范，定期梳理摸排意识形态领域风险点，开展综合研判，明确工作目标和方向。 | 朱笑冰 邱晴漪 | 人事教育处 机关党委 |
|  | 3、深入推进全面从严治党工作。 | （1）一季度按照市纪委工作要求，与机关处室、基层单位签订勤廉政承诺书和全面从严治党主体责任书； （2）每半年开展局系统党风廉政建设和廉政风险督查、排查工作； （3）配合派驻纪检监察组，定期召开廉情分析会； （4）加强作风建设，在重要时间节点开展作风建设工作专项教育和督查； （5）全年局系统开展廉政警示教育至少4次。 | （1）党组专题研究全面从严治党工作，落实全面从严治党主体责任； （2）层层签订责任书，压紧压实主体责任，严格责任追究； （3）定期梳理排查廉政风险点，强化风险防范； （4）加强日常作风状况分析，经常性开展对党员干部执纪情况的监督检查； （5）加强体育系统党风廉政教育宣传工作。 | 王钦利 邱晴漪 | 机关党委 |
|  | 4、加强体育宣传和体育文化建设。 | （1）一季度制订年度体育宣传和体育文化工作方案，完成体育记者协会换届工作； （2）全年召开四次新闻发布会； （3）重点做好中国羽毛球公开赛、西太湖半程马拉松赛等重大赛事活动宣传； （4）继续筹建常州体育发展成果陈列室。 | （1）团结各方面体育新闻工作者，强化体育宣传队伍建设； （2）加强常州市体育局官方网站运维工作； （3）完善微信平台功能，加强信息服务，提高关注度和影响力； （4）推进政务公开，做好体育相关政策文件解读。 | 魏继斌 | 办公室 综合业务处 竞管中心 |