附件

常州市基层政务公开标准化规范化试点任务分工及进度安排

| 序号 | 试点任务 | 具体事项 | 责任单位 | 指导单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强权责清单的统一规范 | （1）规范试点范围的权责清单 | 天宁区政府 | 市编办 | 2017年9月 |
|  |  | （2）提高权力运行流程图配置水平 | 天宁区政府 | 市编办、市政务办 | 2017年9月 |
|  |  | （3）审核权力运行流程图 | 天宁区政府 | 市编办、市政务办 | 2017年10月 |
| 2 | 实施公共服务清单规范化标准化 | （4）梳理规范试点范围的公共服务清单 | 天宁区政府 | 市编办、市政务办 | 2017年9月 |
|  |  | （5）编制公共服务事项办事指南 | 天宁区政府 | 市编办、市政务办 | 2017年9月 |
| 3 | 制定政务公开事项目录、政务公开工作规则 | （6）制定重大建设项目公开事项目录及政务公开工作规则 | 天宁区政府 | 市发改委 | 2017年11月 |
|  |  | （7）围绕财政预决算制定公开事项目录及政务公开工作规则 |  | 市财政局 |  |
|  |  | （8）围绕环境保护制定公开事项目录及政务公开工作规则 |  | 市环保局 |  |
|  |  | （9）围绕食品药品监管制定公开事项目录及政务公开工作规则 |  | 市食药监局 |  |
|  |  | （10）围绕安全生产制定公开事项目录及政务公开工作规则 |  | 市安监局 |  |
|  |  | （11）围绕公共文化服务制定公开事项目录及政务公开工作规则 |  | 市文广新局 |  |
|  |  | （12）围绕公共法律服务制定公开事项目录及政务公开工作规则 |  | 市司法局 |  |
|  |  | （13）围绕城乡规划制定公开事项目录及政务公开工作规则 | 市规划局 |  |  |
|  |  | （14）围绕税收管理制定公开事项目录及政务公开工作规则 | 天宁区政府 | 市地税局 |  |
|  |  |  | 市国税局 |  |  |
|  |  | （15）统一公布政务公开事项目录、政务公开工作规则 | 天宁区政府 | 市政府办 | 2017年12月 |
| 4 | 建立政策解读和政务舆情回应制度规范 | （16）建立政策解读“三同步”制度 | 天宁区政府 | 市政府办 | 2017年12月 |
|  |  | （17）建立政务舆情回应处置制度和机制 |  |  |  |
| 5 | 制定政府信息依申请公开办理规程 | （18）规范政府信息依申请公开工作制度 | 天宁区政府 | 市政府办 | 2018年3月 |
|  |  | （19）建设政府信息依申请公开办理平台 |  |  | 2018年6月 |
| 6 | 建设集约化规范化服务型政府网站 | （20）优化政府网站政务公开栏目和搜索功能，建立统一的群众建言投诉互动渠道 | 天宁区政府 | 市政府办 | 2018年2月 |
| 7 | 整合建设统一的政务发布移动客户端 | （21）建设“常州政务发布”移动客户端 | 市政府办、 辖市（区）政府 |  | 2017年12月 |
| 8 | 建立政务公开体验区 | （22）在政务服务中心建立统一的政务公开体验区 | 天宁区政府 | 市政府办 | 2018年3月 |
| 9 | 探索推进政府数据开放 | （23）梳理编制试点内容的数据开放目录 | 市政府办 |  | 2018年3月 |
|  |  | （24）依托电子政务外网搭建基于政务公开的数据开放平台 |  |  | 2018年6月 |
| 10 | 建立政务公开统一监督考核平台 | （25）建设区级统一的政务公开监督评价平台 | 天宁区政府 | 市政府办 | 2018年6月 |