附件

常州市工伤保险扩面增效专项行动方案任务分解表（2022年度）

| 工作任务 | 工作目标 | 具体措施 | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、有效促进工伤保险扩面 征缴 | 1. 扩大工伤保险参保覆盖面 | （1）持续推动尘肺病、危险化学品和建筑业等高风险行业领域依法参加工伤保险 | 全年 | 市、辖市（区）社保经办机构 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门 |
|  |  | （2）贯彻落实超过法定退休年龄人员、实习生和快递末端备案网点参加工伤保险政策 | 全年 | 市、辖市（区）社保经办机构 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门 |
|  |  | （3）推动江苏省常州技师学院等技工院校实习生参加工伤保险 | 全年 | 市社保经办机构 | 各技工院校 |
|  |  | （4）实施新就业形态就业人员职业伤害保障制度 | 按上级部署 | 市社保经办机构 | 市工伤保险行政部门 |
|  |  | （5）优化完善新业态从业人员优先参加工伤保险政策 | 全年 | 市工伤保险行政部门 | 市社保经办机构 |
|  | 2. 强化行政经办齐抓共管 | （6）定期向属地劳动监察部门提供未参保单位及职工名单，由属地劳动监察部门开展核查工作，督促单位应保尽保，并将核查结果按时反馈 | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 | 市、辖市（区）劳动监察部门 |
|  |  | （7）劳动监察部门发现用人单位缴费基数异常的，及时通知属地社保经办机构核定 | 全年 | 市、辖市（区）社保经办机构 |  |
|  | 3. 加大全民参保征缴力度 | （8）跟踪企业单位参保登记和基数申报情况，对增减人数变动大、缴费基数水平下降多的企业开展调查核实，对违规增减人员的企业要求进行整改 | 全年 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |  |
| 二、全面推进工伤预防工作 | 4. 持续深化工伤预防协同 | （9）建立工伤预防委员会或联席会议机制 | 3月底前 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区工伤保险行政部门 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |
|  |  | （10）市、辖市（区）两级纵向联动，支持溧阳市、武进区建设工伤预防教育培训基地 | 6月底前 | 溧阳市、武进区工伤保险行政部门和社保经办机构 | 市工伤保险行政部门和社保经办机构 |
|  | 5. 有序推进工伤预防项目 | （11）做好工伤预防宣传等常规基础工作 | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |
|  |  | （12）推进“体验式”、“体检式”工伤预防项目，“体检式”工伤预防项目实施企业不少于120家 | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |
|  |  | （13）开展全供应链协同工伤预防项目，全市供应链协同工伤预防项目不少于15个 | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |
|  |  | （14）会同应急管理部门贯彻实施危化品行业工伤预防能力提升培训工程，全市培训危险化学品重大危险源企业数不低于38家，培训企业中主要负责人不低于213人，技术负责人不低于276人、操作负责人不低于777人。（总人数不低于1266人） | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |
|  | 6. 科学统筹工伤预防费用 | （15）工伤预防费用提取不低于上年度工伤保险基金征缴收入的1.6%，培训费使用占比不低于年度工伤预防费支出的70% | 全年 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区工伤保险行政部门 |
|  |  | （16）工伤预防费使用应严格按照工伤预防费使用管理暂行办法要求执行 | 全年 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区工伤保险行政部门 |
| 三、持续优化工伤康复机制 | 7. 推进协议机构合理布局 | （17）增加工伤康复协议医疗机构，扩大工伤康复服务的覆盖面，全市新增2-3家康复协议医疗机构 | 6月底前 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |  |
|  |  | （18）鼓励民营康复医疗机构参与工伤康复工作，指导新增民营康复医疗机构开展工伤康复 | 全年 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |  |
|  | 8. 提升工伤康复服务水平 | （19）拓展康复对象筛选渠道，从工伤认定、劳动能力鉴定等各环节筛选康复对象 | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门及市社保经办机构 |  |
|  |  | （20）定期邀请康复专家现场开展康复价值评估 | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门及市社保经办机构 |  |
|  |  | （21）简化工伤康复申请流程，建立康复效果评价制度 | 全年 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区工伤保险行政部门及社保经办机构 |  |
|  | 9. 开展门诊康复试点工作 | （22）鼓励具备条件的康复协议机构积极探索门诊康复工作，试点常州市第一人民医院开展工伤门诊康复 | 9月底前 | 市社保经办机构 |  |
|  |  | （23）梳理门诊康复管理的难点和风险点，研究工作方案和防范对策 | 全年 | 市工伤保险行政部门及市社保经办机构 |  |
| 四、不断提升认定鉴定水平 | 10. 依法依规开展工伤认定 | （24）严格按照《工伤保险条例》、《工伤认定办法》及部省相关规定进行工伤认定，做到工伤认定案件调查实事清楚、适用条款准确、认定程序合法 | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门 |  |
|  |  | （25）加强与司法部门的沟通交流，健全完善疑难案件研讨、工伤认定例会、典型案件评审等工作机制 | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门 |  |
|  | 11. 高效便民开展劳动能力鉴定 | （26）做好劳动能力鉴定申请的受理和鉴定结论的送达工作，做到受理材料完整，科目分类准确，结论送达规范 | 全年 | 市社保经办机构，溧阳市、金坛区、武进区工伤保险行政部门 |  |
|  |  | （27）注重繁简分流，对符合条件的案件继续实行简易程序鉴定 | 全年 | 市社保经办机构，溧阳市、金坛区、武进区工伤保险行政部门 |  |
|  |  | （28）在溧阳市试行骨科鉴定本地组织，市区专家与本地专家共同鉴定的工作模式 | 9月底前 | 市社保经办机构，溧阳市工伤保险行政部门 |  |
| 五、严格规范工伤待遇支付 | 12. 搭建全流程工伤医疗管理 体系 | （29）布局全市工伤医疗定点服务机构，联网结算医疗服务协议机构不少于1家 | 6月底前 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |  |
|  |  | （30）逐步扩大纳入联网结算的费用范围，推进定点机构联网结算改造，提高联网结算惠及面 | 9月底前 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区工伤保险行政部门 |
|  |  | （31）优化稽核监管，落实定点机构考核办法，规范工伤保险医疗服务行为 | 全年 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区工伤保险行政部门 |
| 五、严格规范工伤待遇支付 | 13. 完善工伤保险先行支付及 追偿 | （32）开展先行支付法律知识培训，提升经办团队法律素养 | 9月底前 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |  |
|  |  | （33）严把先行支付入口出口关，审慎把握受理审核条件 | 全年 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |  |
|  |  | （34）统一和完善经办追偿各项流程，开展疑难案例研讨 | 9月底前 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |  |
|  |  | （35）联合第三方机构专业力量参与先行支付后的追偿工作 | 全年 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |  |
| 六、切实加强专项治理力度 | 14. 重点行业专项治理 | （36）针对电梯安装业、建筑业、新业态等行业领域专项治理工作，做实电梯安装业缴费基数、落实建筑业动态实名制参保、严审新业态工伤保险参保条件 | 6月底前 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |  |
|  | 15. 异常参保专项治理 | （37）严审用人单位参保登记申请材料，将参保单位和工伤待遇申报单位不一致的情况作为双随机稽核线索 | 全年 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |  |
|  |  | （38）通过大数据信息比对将工亡人员纳入停保范围，防止出现多收取工伤保险费的情况 | 全年 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |  |
|  |  | （39）严查用人单位工伤保险当月先参保后回退操作行为，对同一对象连续出现多次该行为的单位进行风险预警，并移交属地劳动监察部门实施劳动用工检查 | 全年 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 | 市、辖市（区）劳动监察部门 |
| 六、切实加强专项治理力度 | 16. 工伤补偿专项治理 | （40）工伤经办各环节核验工伤职工身份信息 | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门和社保经办机构 |  |
|  |  | （41）严格审查申请材料真实性，对疑点材料进行比对验证 | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门和社保经办机构 |  |
|  |  | （42）规范待遇支付流程，审核把关支付对象，对距法定退休年龄不足5年领取一次性医疗补助金的，增加相应的前置条件和佐证材料 | 全年 | 常州市、溧阳市、金坛区、武进区社保经办机构 |  |
| 七、加强工伤保险政策宣传 | 17. 丰富宣传渠道和方式 | （43）协同人社内部部门，借助人才招聘、校企合作等平台进行广泛宣传工伤保险政策； | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门和社保经办机构 | 就业、职建等部门 |
|  |  | （44）协同工伤预防委员会成员单位中的行业主管部门，对主管的行业企业开展工伤保险宣贯活动 | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门和社保经办机构 | 工伤预防委员会成员单位等 |
|  |  | （45）通过网络、微信、公众号等媒体开展工伤保险政策宣传 | 全年 | 市、辖市（区）工伤保险行政部门和社保经办机构 |  |