市人社局2015年度重点工作

| 序号 | 工作名称 | 目标任务 | 责任领导 | 牵头责 任部门 | 参与责 任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全力完成《高技能人才队伍建设三年行动计划》主要 目标 | - 新增高技能人才2.8万人；新增高技能人才培养基地15家，总量达55家；新增技能大师工作室8家，总量达35家；新增企业首席技师20名，总量达100名。 2. 积极开展高技能人才企业内评价。全年开展企业内技能人才评价1万人次。年内评估认定高技能人才评价示范单位10家。 3. 深入实施校企合作培养高技能人才项目，培养认定4000人以上，其中7月份认定院校学生类、10月份认定企业职工类。 4. 举办第三届江苏技能状元大赛常州选拔赛，为明年省大赛做好准备。 | 程沫芝 | 职建处 | 省常技 鉴定中心 教研室 |
| 2 | 加强专业技术人员知识更新培训 | 1. 建立专业技术人员信息库（10月），实现全市专业技术人员信息查询、统计、分析信息化。 2. 制定常州市专业技术人员知识更新研修管理办法（11月）。 3. 举办一期专业技术人员知识更新省级高研班（5月），全年举办六期专业技术人员知识更新市级高研班。 | 程沫芝 | 专技处 | 信息中心 |
| 3 | 加强高层次创新创业人才队伍建设 | 1. 进一步拓宽博士后招聘渠道，组织设站单位赴高校开展博士后招录工作。全年引进博士后20人以上，在站博士后研究人员55人以上。 2. 会同市人才办等部门制定“龙城英才计划”领军人才创业项目后续发展奖励办法，对发展前景较好的创业项目进行奖励。 3. 会同有关部门制定出台《市突出贡献人才选拔办法》。 | 程沫芝 | 人才处 | 外专局 |

| 序号 | 工作名称 | 目标任务 | 责任领导 | 牵头责 任部门 | 参与责 任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 大力引进海外高层次人才和国外智力项目 | 1. 全年培育选拔各类引智项目100项；在有条件的引智企业中建立市级引智工作站2家；完善引智信息平台功能，引导有需求的企业和意向外国专家组织实现互联互通互动。 2. 全年组织“龙城英才计划”推介会2场，三季度组织开展“龙城英才计划”优先支持项目（C类）面谈评估工作，全年签约落户118个。 3. 开展引智项目绩效评价工作，为出台新一轮引智政策提供决策参考。 | 程沫芝 | 外专局 | 人才处 |
| 5 | 实施人才引育三大计划 | 1. 深入推进“名校优才引进计划”，组织2000家次以上用人单位赴省内外50所以上高校引进优秀高校毕业生，全年引进高校毕业生和各类人才4万名，其中硕士以上高层次人才2500名。 2. 启动实施“职场精英引进计划”，组织200家企业赴上海、南京、武汉等城市举办常州专场招聘会，大力引进在职中高端人才。 3. 着力开展“研究生社会实践引育计划”，组织外地高校60名在校研究生来常参加社会实践。 | 程沫芝 | 人才中心 |  |
| 6 | 深化民生实事，组织提供高校毕业生就业岗位 | 全年组织提供5.2万个应届高校毕业生就业岗位。 1. 开展人才需求调查，优化岗位质量。对我市2000家规模以上单位的人才需求进行调查，3月份完成人才需求调查报告。 2. 搭建就业平台，加大岗位开发力度。全年举办30场公益性高校毕业生就业招聘会。2月和7月，召开两场高校毕业生和青年就业见习岗位对接会，每月统计全市提供的毕业生岗位数。 3. 加大信息化服务力度，完善月报制度。通过现场招聘、网络视频招聘系统以及手机客户端、微信平台等渠道，为供需双方实现人岗匹配提供快捷服务和有效对接。 | 程沫芝 | 人才中心 | 就管中心、人力资源市场 |

| 序号 | 工作名称 | 目标任务 | 责任领导 | 牵头责 任部门 | 参与责 任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 企业人力资源管理人员岗位能力提升专项培训 | 1. 以“智慧人社，电子社保”为核心，以提升社保网办水平为核心，以金保工程系统为平台，对企业内人力资源管理人员开展岗位能力提升专项培训。计划对全市2000家企业的3000名企业人力资源管理人员（社保经办人员）实施专项培训，并经职业技能鉴定，争取3000人获得计算机操作员（三级）国家职业资格证书。 2. 一季度完成可行性报告、培训鉴定计划和方案、组建专家团队、编写培训教材、落实培训场地、完善课件制作和明确执教人员。4月份召开工作推进会。二至三季度分区分片组织实施。 | 程沫芝 | 市鉴定中心 | 社保中心 信息中心 省常技 |
| 8 | 推进人力资源服务业 发展 | 1. 下半年制定并提请市政府办公室出台《关于加快人力资源服务业发展的实施意见》。成立市级加快人力资源服务业发展工作领导小组，设立专项资金，统筹推进人力资源服务业发展。 2. 积极推进省级人力资源服务产业园创建，加强与天宁区人社局的沟通，5月份前明确产业园的发展规划和时序进度。指导园区7月份前制定系列优惠政策，年底前吸引20家优质人力资源机构入驻。 | 苏叶 | 就业处 | 劳动关系处 人才中心 |
| 9 | 引领大学生创业 | 实施常州市大学生创业引领计划，多措施、多形式开展大学生创业服务提升活动，全年扶持大学生创业1150人。 1. 研究制定市“龙城青年大学生创业”三年行动计划（2015-2017年）。 2. 探索制定大学生创业实名库。 3. 3月至7月举办第二届常州市大学生创业大赛。 4. 上半年、下半年各举办1期“龙城大学生创业论坛”活动。 5. 10月底前建立“大学生就业创业指导服务站”5家，12月底前新建3-5家市级大学生创业园，并开展大学生创业园与高校对接、创业政策进校园等活动。 | 苏叶 | 就管中心 | 就业处 人才中心 |

| 序号 | 工作名称 | 目标任务 | 责任领导 | 牵头责 任部门 | 参与责 任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 援助困难群体就业 | 1. 元旦、春节期间，做好就业困难人员春节补助金发放和困难人员“一对一”帮扶活动。 2. 二、三月份，开展就业援助月专项活动，帮扶困难对象实现再就业。 3. 3月份起，着手开展2015年常州籍应届高校毕业生实名登记工作。 4. 7-12月，依托基层平台，加强调查核实，逐一实名登记，细化帮扶举措。 5. 做好就业税收政策享受对象认定、审核工作。 | 苏叶 | 就管中心 | 人才中心 |
| 11 | 加快推进市区社会保险一体化 | 根据区划调整有关文件精神做好贯彻实施工作： 1. 做好常武地区政策、业务等事项的梳理，制定市区（常武）社会保险一体化实施方案。 2. 完成新金保信息系统建设的立项工作。 3. 做好行政区划调整中涉及的乡镇（街道）的社保数据移植、新承接地参保等准备工作。 4. 做好纳入市本级城镇居民医保参保的有关乡镇居民2016年度的参保工作。 5. 指导新北区、武进区做好居民养老保险、居民医疗保险的待遇政策与市本级统筹区居民养老、城镇居民医保的待遇政策接轨准备工作。 | 江天 | 社保中心 | 养老处 医保处 就管中心 信息中心 |
| 12 | 开展省城乡居民基本医疗保险制度整合试点 工作 | 1. 加快推进城乡居民基本医疗保险体制整合。二季度前完成实施方案的起草工作。 2. 动态调整居民医保筹资标准。三季度前出台文件，稳步提高居民医保个人筹资标准和政府补助标准。 | 江天 | 医保处 | 社保中心、信息中心 |

| 序号 | 工作名称 | 目标任务 | 责任领导 | 牵头责 任部门 | 参与责 任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 做好机关事业单位养老保险制度改革的贯彻 实施 | 按省市部署： 1. 做好数据梳理。按照要求做好基础数据信息的采集整理和金保程序改造工作，及时接入部、省统一的信息系统（上半年）。 2. 加强能力建设。合理配置人员，确保岗位职责清晰、内部风险控制有效，从硬件和软件两方面提升服务水平。 3. 开展业务培训。根据制度改革内容和实施细则，加强对全市条线经办人员的政策、业务培训，确保新制度准确、高效贯彻到位。 4. 加强部门协作。积极与编制部门、局工资处、养老处等部门的沟通协作，做好人员身份确认、待遇审核等工作。 5. 强化宣传引导。通过多种途径和方式，向社会、参保单位和职工做好政策解读工作，确保新制度平稳实施。 | 江天 | 社保中心 | 养老处 工资处 信息中心 |
| 14 | 开展“医疗稽核质量提升年”活动 | 1. 做好医保数据挖掘系统本地化改造工作，上线医保远程视频监控系统(9月)。 2. 出台物理治疗、康复治疗和中医及民族医诊疗医保规范化管理文件（3月）。 3. 建立我市医保稽核监管业务专家库（12月）。 4. 顺应“常武一体化”发展要求，探索市、区两级联动稽核监管合作机制（12月）。 5. 探索建立医保反欺诈预防机制,从源头上控制、减少违规行为的发生（12月）。 6. 依托社商合作平台深度开展医保稽核监管合作（12月）。 7. 建立全市范围内定点单位违规情况动态库（9月）。 8. 建立医保医师管理制度，形成市医保医师管理办法并组织实施（9月）。 | 江天 | 社保中心 | 医保处 财务处 信息中心 |

| 序号 | 工作名称 | 目标任务 | 责任领导 | 牵头责 任部门 | 参与责 任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 完善政策，构建预防、补偿、康复“三位一体”的工伤保险制度体系 | 1. 修订出台《常州市工伤保险实施细则》（在省出台修订后的实施办法后我市于10月底前出台）。 2. 工伤预防培训1500人以上，职业健康检查补助15000人以上（1-12月）。 3. 在完成省级康复目标35人的基础上，将常州市德安医院规划为我市工伤康复定点机构（康复目标10月底前完成，定期待遇调整6月底前完成）。 4. 根据部省要求，出台文件，推进建筑业优先参加工伤保险工作（6月底前）。 | 江天 | 工伤处 | 社保中心 信息中心 |
| 16 | 全面加强公务员平时考核试点工作 | 1. 4月，按照国家和省局最新精神，下发《关于进一步建立我市公务员考核工作联系点的通知》。 2. 5月，深入调研，掌握我市及辖市区现行公务员考核工作实情。 3. 7月，将考核联系点由市级机关向辖市区延伸，由机关部门向事业单位延伸。抓好市外办、市妇联等第二批考核联系点建设，第二批联系点单位不低于8家。加强指导，宣传典型。 4. 11月，做优系统，为条件成熟单位提供科学便捷的考核工具。 | 李亮 | 考培处 |  |
| 17 | 完善机关事业单位收入分配制度 | 1. 上半年，做好机关事业单位基本工资调整工作、县以下机关公务员职务职级并行制度以及职级待遇兑现等上级有关部署的调查研究、数据测算和信息系统对接工作。 2. 根据省统一部署，制定我市收入分配制度改革相关配套实施意见和操作办法，并下发相关调整文件，及时兑现到位。 3. 明确职务职级并行中相关问题的处理口径，指导辖市区做好职务职级并行和待遇兑现工作。 4. 与调整工资同步做好养老保险制度改革相关问题研究和已退休人员养老待遇的重新核定工作。 5. 制订并出台我市司勤人员安置相关政策，组织协调各主管部门分类稳妥安置司勤人员，做好车改补贴的发放工作。 | 许伟树 | 工资福利处 | 录用处 事业处 养老保险处 社保中心 |

| 序号 | 工作名称 | 目标任务 | 责任领导 | 牵头责 任部门 | 参与责 任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 推进国有企业负责人薪酬制度改革 | 1. 制定出台市属国有企业领导人员履职待遇和业务支出管理办法，推动出台深化市属国有企业负责人薪酬制度改革实施方案，协调市相关部门制定市属国有企业负责人综合考核评价和经营业绩考核办法。（根据省时间要求落实） 2. 制发全市国有企业负责人薪酬制度改革工作相关文件，推进各辖市、区做好国有企业负责人薪酬制度改革工作。 | 戴亚东 | 劳动关系处 |  |
| 19 | 加强调解仲裁效能 | 1. 提高调解仲裁依法办案水平。年底立案案件结案率达94%以上；仲裁案件信息系统按期运行率达98%以上。开展三大类型案件的仲裁裁决书评比，提升仲裁文书水平（分别在3月底、7月底、10月底前）；开展庭审观摩评估，促进仲裁庭审规范化水平（分别在3月底、7月底、10月底前）。 2. 推进巡回仲裁庭良性运行，根据省指导意见进一步指导巡回仲裁庭规范化建设，组织巡回仲裁庭实务操作观摩（7月底前）。 | 戴亚东 | 调解仲裁管理处 |  |
| 20 | 加快推进江苏省社会保障卡发放 | 1. 推进江苏省社会保障卡的发放。2月1日起停发市民卡，推进新增参保人群直接发放江苏省社会保障卡；5月份完成对持市民卡、老医保卡的单位在职职工社保卡申领；7月份市本级全面推进退休人群、参加居民医保人员进行社保卡换发。全市累计发放省社保卡260万张。 2. 拓展江苏省社会保障卡业务应用。配合业务部门做好社保卡业务经办各项应用，12月底前实现社保卡公共服务项目开通率达到60%。 | 戴亚东 | 信息中心 | 养老处、 医保处、 就业处、 社保中心、就管中心 |

| 序号 | 工作名称 | 目标任务 | 责任领导 | 牵头责 任部门 | 参与责 任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 深化“四位一体”综合考评 | 1. 进一步完善考评体系。定期召开综考办专题研究会议；听取辖市区人社局和局处室单位对综合考评的意见建议（3月份）；研究明确局处室单位重点工作专项绩效评估和窗口单位社会化评价的组织形式（5月份）。 2. 进一步规范目标制定。科学合理制定下达辖市区人社局考评目标，以及处室单位职能目标、共性目标、特色创新项目等考评目标（4月份）。 3. 进一步优化考评规则。细化完善共性目标（4月份）、特色创新项目和重点调研课题考评方案（7月份）；修订完善《局机关工作人员考核实施细则》和《局属事业单位领导班子和领导干部年度考核暂行办法》（10月份前）；完善各类专项考核实施方案（11月份）；完成“数字考评”系统软件开发需求（12月份）。 | 吴新法 | 办公室 组织人事处 | 法规处 考培处 机关党委 监察室 |
| 22 | 行政审批制度改革 | 以转变政府职能为核心，按照“5416”的系统设计继续深化行政审批制度改革。全面实施权力清单、责任清单，探索事中事后监管新模式。 1. 二季度完成局责任清单编制工作，同时梳理行政执法事项，完成《局行政执法权力事项表》。 2. 三季度完成对专业技术人员和技能人员职业资格清理，取消无法律法规依据、本地区自行设置的职业资格，优化就业创业环境。 | 戴亚东 | 政策法规处 | 各处室、 单位 |

| 序号 | 工作名称 | 目标任务 | 责任领导 | 牵头责 任部门 | 参与责 任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 市级“两大体系”试点示范项目绩效管理和人社基层公共服务能力、平台项目建设绩效管理 | 1. 确定市级试点示范项目，并对试点示范项目进行绩效考核管理和资金补助。4月前出台《完善就业服务体系和社会保障体系试点示范项目绩效考核管理办法》。 2. 实行项目过程管理，四季度组织实施绩效考核。 | 苏叶 | 就管中心 | 社保中心 财务处 规信处 相关处室 单位 |
|  |  | 1. 实施基层人社平台工作人员能力素质提升工程。督促辖市区落实平台工作人员三年一轮培训要求。举办全市街道（镇）人社服务中心（所）骨干培训班。5月和11月中旬，组织2期基层平台协理员职业技能培训和鉴定。 2. 项目化推进人社基层平台建设工程。4月份，制定下发市区（不含武进）项目化推进基层平台建设的通知和项目指南，市区（不含武进）按照通知和指南，申报项目。5月份，综合评审后下达。6-10月份，按计划实施项目，局对实施情况进行实时跟踪、过程管理。11月份，会同相关部门对各辖区项目进行年度评估验收。 |  | 就业处 |  |
| 24 | 完善和构建 “1+X”干部制度建设 体系 | 1. 围绕考核考察，做好机关工作人员平时考核，探索出台《加强领导班子和干部队伍综合研判工作的制度》。 2. 围绕选拔任用，在日常选拔任用工作的基础上，6月份前制定出台《局管干部选拔任用工作程序》、《局党组管理的干部职务名称表》。进一步完善“干部经历业绩评价办法”。 3. 围绕日常管理，5月份前出台《局科级以下干部退出领导岗位后日常管理操作口径》，6月份前出台《机关工作人员请销假制度》，《借调人员管理办法》，8月份前举办一期局属单位人事管理干部业务培训班。 | 吴新法 许伟树 | 组织人事处 | 办公室 监察室 |

| 序号 | 工作名称 | 目标任务 | 责任领导 | 牵头责 任部门 | 参与责 任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 持续深化“零距离服务工程” | 立足部门实际，以项目滚动方式，持续开展“零距离服务工程”。 1.组织召开窗口单位（支部）负责人会议，对“零距离服务工程”项目推进作出部署（4月）； 2.确立一批2015年“零距离服务工程”项目，通过细化项目方案，明确项目工作责任（5月）； 3.做好项目的推进、总结交流和评估（9月和12月）。 | 苏叶 | 机关党委 | 人才中心 考培中心 就管中心 社保中心 监察支队 人力资源市场 |
| 26 | 认真落实党风廉政建设“两个责任” | 1.制定责任清单。制定局落实“两个责任”重点工作、党组第一责任人责任清单、党组成员责任清单和年度重点工作分解意见（4月）。 2.实施责任分解。局主要领导与分管领导，分管领导与分管处室、单位分别签订责任书，指导督促直属单位按照职责范围签订责任书（3月）。 3.强化责任考核。制定局责任考核办法（7月），探索创新责任考核方法。年底组织开展党风廉政建设责任制考核，将考核情况纳入局综合考评。 4.落实责任报告制度。按要求向市委、市纪委书面报告两个责任落实情况。同时督促各事业单位班子向局党组、纪检组报告两个责任落实情况。 | 吴新法 蒋良华 各分管局领导 | 监察室 | 组织人事处 机关党委 有关责任单位 |
| 27 | 编制《市“十三五”人力资源社会保障事业发展规划》 | 1.4－6月份，启动规划编制工作并开展前期重点课题调研。 2.7－8月份，完成规划框架研究起草。 3.9－10月份，形成规划草案并与社会衔接。人才工作、社会保障、就业创业和信息化建设专项规划基本形成。 4.11月份，形成《全市“十三五”人社规划（草案）》（送审稿），报市“十三五”编制工作领导小组办公室。 | 戴亚东 | 规信处 | 各处室、单位 |