附件

2023-2025年儿童友好城市建设重点项目（工作）清单

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目投资 （万元） | 建设期限 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 为育龄妇女提供生育 支持服务 | 为备孕困难的育龄妇女免费提供3次超声卵泡监测服务，为有需要的计划生育特殊家庭（失独、子女伤残）、备孕三孩家庭免费提供1次取卵-移植手术服务。 | 276 | 2023-2025年 | 市卫健委 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 2 | 出生缺陷防治工程 | 全市常住人口孕产妇唐氏筛查、新生儿3种遗传代谢性疾病筛查、听力筛查和先天性心脏病筛查全覆盖。 | 1190 | 2023-2025年 | 市卫健委 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 3 | 适龄女生免费接种 HPV疫苗 | 为1.6万适龄女学生免费接种HPV疫苗。 | 3498 | 2023-2025年 | 市卫健委 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 4 | 青少年脊柱健康筛查 | 每年为5万名青少年学生免费开展脊柱健康筛查。 | 600 | 2023-2025年 | 市体育局 | 市体育局 |
| 5 | 促进教育资源优质均衡 | 新建、改扩建幼儿园25所，新增学位1.2万个，新建、改扩建义务教育学校44所，新增学位5.5万个，其中小学25所、新增学位3.4万个，初中19所、新增学位2.1万个；新建、改扩建普通高中7所、新增学位0.8万个。 | 1150770 | 2023-2025年 | 市教育局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 6 | 托幼一体化建设 | 幼儿园开设普惠托班数170个、新增托位3400个。新增省优质幼儿园9所。 | 550 | 2023-2023年 | 市教育局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 7 | 城企联动普惠托育工程 | 新建、改扩建普惠托位1500个以上；创建省级普惠托育机构30家、示范性托育机构10家。 | 9900 | 2023-2025年 | 市卫健委 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 8 | 工会爱心托管班建设 | 开设假期托管班150家以上，创建江苏工会爱心托管班30家。 | 1000 | 2023-2025年 | 市总工会 | 市教育局 市卫健委 |
| 9 | 儿童体艺和劳动素养培育 | 推进品牌化校园体育项目建设，新增市体育传统特色学校20所；组织开展中小学生艺术展演活动18个专场；推动《常州市劳动教育促进条例》完成立法；认定市级劳动教育、食育、灾难教育示范（特色）学校 100所、优秀校本课程100门、优秀教师（辅导员）500名。 | 100 | 2023-2025年 | 市教育局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 10 | 开通校园公交 | 全面了解学生出行需求，通过采取“一校一策”和“定车、定人、定时、定线”等措施为有需求的中小学提供校园公交服务，2023年开通6条线路，后期将结合学生出行需求，适时新辟、优化校园公交线路。 | 200 | 2023-2025年 | 市交通运输局 | 市教育局 市公安局 市资源规划局 市住建局 市城管局 市妇儿工委办 |
| 11 | 学校周边接送设施建设 | 推动9所学校通过新建和改扩建，建设地下接送中心实现人车分离；在勤业小学、西仓小学等6所学校推广“步行巴士”上放学模式。 | 8400 | 2023-2025年 | 市教育局 | 市教育局 市住建局 市公安局 |
| 12 | 学生生命健康关爱行动 | “96111”心理热线24小时提供公益咨询服务。为1000名学生实施结对关爱帮扶。全市中小学、幼儿园、社区建立家长学校达到100%。开展各级各类家庭教育讲座2000场，受众达150万人次。 | 150 | 2023-2023年 | 市教育局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 13 | 公共安全体验馆建设 | 新建公共安全体验馆50个。 | 1000 | 2023-2025年 | 市应急局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 14 | 增加儿童精品文化供给 | 每年组织专业文艺院团进剧院、进校园、进基层开展各类儿童剧演出100场；举办精品文博艺术展览60场次，开展社教活动和公益讲座120场次，其中儿童专场占比20%以上。 | 500 | 2023-2025年 | 市文广旅局 | 宣传部 教育局 各辖市（区） 常州经开区 |
| 15 | 长沟河儿童体育公园建设 | 项目位于武进长沟河片区，占地约1万亩，打造集儿童为主题的体育类公园、樱花风光景观带、口袋公园等为一体的都市滨水宜居示范区。其中儿童体育公园融合自然课堂、感官体验、科普教育、创意游戏等主题概念，搭配多元色彩、声音、质感、形状的创意互动设施，搭建覆盖儿童成长全周期的文化研学路径，塑造童年美好记忆。 | 20000 | 2024-2025年 | 武进区 | 武进区 |
| 16 | 原丘生态农业儿童体验项目 | 项目位于金坛区金城镇白塔村罗庄村166号，占地930亩，集牛奶博物馆、亲子酒店、研学中心等于一体。 | 7000 | 2023-2025年 | 市农业农村局 | 金坛区 |
| 17 | 常州红领巾主题馆二期 | 在原红领巾主题馆基础上，新建综合小农场，包括玉米迷宫、稻田、蔬菜体验园等功能区，项目面积约1万平方米，将为全区青少年儿童提供儿童课外劳动教育场馆。 | 50 | 2023-2023年 | 新北区 | 新北区 |
| 18 | 建立残疾儿童早期干预 一体化服务体系 | 为0-6岁儿童开展早期残疾筛查、诊断、评估、随访等工作，为0-17岁残疾儿童及少年提供康复服务。 | 2000 | 2023-2025年 | 市残联 | 市卫健委 |
| 19 | 困境儿童帮扶 | 落实困境儿童保障标准自然增长机制，每年7月份调整孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童基本保障标准。为困境儿童、残疾儿童等提供康复指导、精神慰藉、定期探访等服务。开展公益课堂、公益服务等每年不少于100场次。 | 7780 | 2023-2025年 | 市民政局 | 市残联 各辖市（区） 常州经开区 |
| 20 | 事实无人抚养儿童 帮扶 | 定期摸排事实无人抚养儿童对象，落实事实无人抚养儿童基本保障，实现动态管理。为事实无人抚养儿童提供指导、探访、帮扶、照料等服务工作，确保事实无人抚养儿童帮扶全覆盖。 | 1350 | 2023-2025年 | 市民政局 | 市民政局 |
| 21 | “梦想小屋”关爱计划 | 开展困境青少年结对帮扶，完成“梦想小屋”改造1000间；组建500人的“希望家长”关爱帮扶团队，开展关爱活动200场。 | 600 | 2023-2023年 | 市民政局 | 团市委 |
| 22 | 常州市妇幼保健院 儿童友好医院建设 | 建设儿童保健中心，总建筑面积约30500平方米，配建市母乳库，对儿童相关诊疗区域进行适儿化改造。 | 20968 | 2023-2024年 | 市卫健委 | 常州市妇幼保健院 |
| 23 | 常州市儿童医院 儿童友好医院建设 | 项目总建筑面积13.9万平方米，提升儿童危重症救治能力，结合医院基建，配套建设亲子公园、种植园、秋白书屋、科普长廊、预麻室等儿童活动设施。 | 111188 （2023年内投资700万元） | 2021-2023年 | 市卫健委 | 常州市儿童医院 |
| 24 | 儿童友好社区建设 | 打造具有常州特色的儿童友好社区，结合老旧小区改造进行适儿化改造，2025年前建成市儿童友好社区50个。 | 706 | 2023-2025年 | 市妇联 市民政局 | 市住建局 各辖市（区） 常州经开区 |
| 25 | 儿童友好街区建设 | 结合美丽街区建设10个儿童友好街区。 | 500 | 2023-2025年 | 市城管局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 26 | 儿童友好公园建设 | 结合口袋公园等公园绿地建设完成40个公园进行适儿化改造，增加儿童游乐设施等。 | 1000 | 2023-2025年 | 市城管局 | 各辖市（区） 常州经开区 |
| 27 | 图书馆适儿化改造 | 对图书馆进行适儿化改造，建设萤火虫悦读会，开辟“萤火虫读书营地”。每年开展儿童阅读活动不少于50场。 | 200 | 2023-2025年 | 市文广旅局 | 常州市图书馆 |
| 28 | 景区适儿化改造建设 | 在大型景区景点公共空间设置母婴室、儿童厕位及洗手池、儿童休息活动区等。 | 300 | 2023-2025年 | 市文广旅局 | 晋陵集团 产投集团 |
| 29 | 城际铁路站适儿化改造 | 在南沿江城际铁路金坛站和武进站进行适儿化改造，打造精品母婴候车室。 | 500 | 2023-2023年 | 市交通运输局 | 金坛区 武进区 |