常州市司法局2012年十项重点工作

| 序号 | 项 目 名 称 | 工作目标或内容 | 时 序 进 度 | 保 障 措 施 | 分管领导 | 责任处室 | 配合处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范提升多元 矛盾纠纷解决 机制建设水平 | 以“做实市多解办，做强辖市（区）、镇（街道）两级调处服务中心，做全专业调处组织，做深行政调处工作，做精司法调解，做专调处队伍，做优调解手段，做广影响力”为目标，推进网络化排查新模式，各类调处组织有序运作，不断完善多元矛盾纠纷解决机制，促进各类矛盾纠纷有效化解。 | 1、3月，出台相关文件，明确市多解办职能职责职权，建立工作运行机制。 2、4月，召开市多解办成员单位联席会议，明确职责任务。 3、5月，对两级调处中心规范化建设情况进行一次督查督办，力争年内有一半以上的调处中心达到省里规定的标准要求。 4、建立行政机关行政纠纷考评通报制度，发挥行政调解、行政裁决、行政复议、行政仲裁的作用。 5、推进网格化排查新模式，全面统计全市纠纷化解数据。 6、继续探索专业调处机制建设，上半年，在市级层面建立物业纠纷调处联席会议制度，并选择天宁区试点建立物业管理矛盾纠纷调处中心。 7、编印出版《多元矛盾纠纷解决机制理论与实践》和《调解三十六法》。 8、9月，组织一次调解人员业务培训。 9、适时召开研讨会、推进会，总结经验做法。 | 1、加强组织领导，提供政策支撑。 2、扩大多解办工作场所，充实工作人员，提升办公条件。 3、建立信息化软件平台，开通矛盾纠纷网上咨询、协调化解功能。 4、多元化解工作经费落实到位。 | 刘 永 | 多解办 基层处 | 办公室 计财处 政治部 法宣处 |
| 2 | 特殊人群管理 提升工程 | 进一步健全符合宽严相济刑事政策的社区矫正工作体序，夯实社区矫正和安置帮教工作基础。加强协作配合，确保实现无缝衔接。强化监督管理，切实维护监管安全。创新方法载体，提高教育矫正效果。加强帮扶服务，增强两类人员回归社会能力。提高保障能力，推进社区矫正和安置帮教工作持续健康发展。 | 1、在武进试点使用社区矫正移动定位声纹识别系统，2月召开社区矫正移动信息管理平台推介会。 2、在戚区开展社区矫正人员网格化管理试点，5月在全市推广网格化管理模式。 3、落实刑释解教人员必接必送制度，出台必接必送补助配套政策。 4、上半年对社区矫正人员减刑情况进行调研，建立日常考核与行政奖惩、司法奖惩衔接的长效机制。 5、推动特殊人群管理教育服务中心提档升级。 6、健全工作机构网络，推动两级社区矫正局建设。 7、草拟《常州市加强社区矫正和安置帮教工作意见》，并于年底前召开工作会议。 | 1、发文部署。 2、召开会议。 3、开展试点。 4、督促指导。 5、经费保障。 6、总结推广。 | 刘 永 | 社矫处 | 办公室 计财处 调研室 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 工作目标或内容 | 时 序 进 度 | 保 障 措 施 | 分管领导 | 责任处室 | 配合处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 法治文化品牌 推进工程 | 推进“六五”普法规划贯彻落实，调研出台考核细则，扎实推进法治文化建设推进年活动，重点打造法治动漫，拍摄常州法治文化形象片，创新法治文化品牌建设，打造常州普法新亮点。 | 1、上半年启动，征集一批优秀法治动漫作品；制作常州法治文化形象宣传片脚本，收集相关素材。 2、10月组织评审法治动漫作品，11月份拍摄完成常州法治文化形象宣传片。 3、“12·4”活动前夕法治动漫基地挂牌，播放常州法治文化形象宣传片。 | 1、发文推动。 2、申报评审。 3、创意设计。 4、落实拍摄。 5、经费保障。 | 滕 晖 | 法宣处 | 办公室 计财处 |
| 4 | 开展服务“创新驱动加速年”行动 | 发挥法律服务职能作用，出台实施意见，主动作为，积极作为，有效作为，拓展服务领域，提升服务层次，探索实施政府购买法律服务办法，建立完善律师参与矛盾化解以及外地律师联动监管长效机制，为“一核八园”、“510”行动计划提供坚实的法律服务的智力支持。 | 1、3月底前，联系走访相关部委办局，出台服务“创新驱动加速年”活动实施意见。 2、在调研学习的基础上，3月份制定政府购买法律服务办法并征求相关部门意见后正式出台。 3、4月份制定出台律师参与公益诉讼、法律援助相关工作意见。 4、组织实施上述实施意见和办法，建立法律服务长效运行机制。 5、12月底前组织考核，总结评比表彰。 | 1、出台文件。 2、强力推进。 3、加强督查。 4、组织考核。 5、评比表彰。 | 金万新 | 律管处 | 办公室 公管处 基层处 法援处 计财处 调研室 |
| 5 | 司法行政信息化建设二期工程 | 建成纵贯市、辖市区、事务所、律师四个层级，全方面覆盖律师业务、管理、监督、考评各项工作，囊括全市律师行业人员的专业、共享、规范、安全的流程化律师管理综合信息实战平台。改进并完善市、辖市区、司法所三级视频会议系统，以“高清到局、视频到所”的务实建设模式实现司法行政视频会议系统的全辖区覆盖。 | 1、3月底前，在初步调研需求的基础上完成项目招标等前期工作。视频会议项目完成设备采购。 2、5月底前，与中标建设单位细化需求调研，梳理规范务实的业务流程，提出实际软件功能目标。视频会议系统设备调试安装到位，完成使用培训。 3、7月底前，建设单位提交软件试用版，完成硬件环境的采购和搭建。 4、10月底前，完成软件的试用、修改和培训。 5、11月底前，全市律师事务所和司法行政机关全面铺开使用，同时建立健全配套规章制度和考核办法。 | 1、成立项目机构。 2、争取资金支持。 3、完善配套制度。 4、指导监督到位。 5、全员培训推广。 | 金万新 高玉华 | 办公室 律管处 | 计财处 监察室 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 工作目标或内容 | 时 序 进 度 | 保 障 措 施 | 分管领导 | 责任处室 | 配合处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 完善法律援助 工作体系 | 进一步扩大法律援助覆盖面，完善工作程序和服务标准，健全服务质量监督机制，深化法律援助窗口规范化建设，确保法律援助办案数量和质量明显提升，不断提高法律援助社会知晓率和影响力。 | 1、3季度前按省厅部署切换“12348”法律咨询专线系统。 2、3季度前制定出台降低法律援助受理审查经济困难标准的文件。 3、年底前建成2个省级法律援助规范化窗口。 4、定期开展法律援助志愿者服务活动。 | 1、放宽审查条件。 2、设立代办点站。 3、强化检查监督。 4、扩大对外宣传。 | 王 琦 | 法援处 | 办公室 法宣处 法规处 计财处 |
| 7 | 司法鉴定规范化建设工程 | 统一规范化建设标准，开展专项检查评议，加强与审判机关协调配合，推进认证认可资质复评审工作，进一步提升司法鉴定公共服务水平。 | 1、3月前完成机构认证认可复评审。 2、8月前完成能力验证。 3、三季度前组织对外交流学习和培训工作。 4、10月前邀请市政协委员视察和行风监督员参加活动。 5、11月前召开与法院、公安等部门司法鉴定联席会议。 6、11月前制定卷宗统一标准并实施检查考核。 | 1、经费人员保证。 2、定期组织培训。 3、加强检查评议。 | 王 琦 | 司鉴处 | 办公室 法宣处 计财处 |
| 8 | 组织实施2012年度国家司法考试 | 确保组织工作“零失误”、执行政策“零差错”、安全保密“零事故”、服务质量“零投诉”，实现平稳、安全、顺利、有效、圆满的年度工作目标。 | 1、5月底发布公告。 2、6月网上报名，政策咨询宣传。 3、7月组织现场确认工作人员培训，集中10天时间开展报名现场确认。 4、组织考务培训会议，编印考务工作手册。 5、协调相关单位做好保障工作。 6、9月布置考场并组织实施考试。 7、11月底成绩通知，分数核查。 8、12月资格申请。 | 1、人员落实。 2、物资配备。 3、经费保障。 4、加强协作。 | 刘滨江 | 司考处 | 各处室 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 工作目标或内容 | 时 序 进 度 | 保 障 措 施 | 分管领导 | 责任处室 | 配合处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 强化法律服务 队伍管理 | 进一步加强行业协会自律性管理，完成律师、公证协会换届和基层法律服务工作者协会组建工作。开展公证行业“转作风、树形象”主题活动，加快法律服务机构和法律服务工作者诚信体系建设，开展执业行为检查和案卷评查工作，加大法律服务投诉查处惩戒力度，提高法律服务社会公信力。 | 1、开展星级律师所评选。3月组织学习考察，制定评选考核办法，4月征求律师事务所意见后正式发文，5月正式组织实施，年底进行初评。 2、评选表彰十佳律师。8月制定评选方案，启动推荐活动，9月考核确定候选人开展评选，年底前进行表彰。 3、加强律师宣传。3月创刊《常州律师》简报，出台律师工作信息、新闻宣传考核奖励办法，年底组织表彰奖励。 4、完成律协换届。4月前召开换届大会。 5、开展公证行业“转作风、树形象”主题活动，制定10项行业规范性文件，规范公证执业行为，完成公协换届。 6、上、下半年各组织一次公证质量检查活动。 7、上半年启动在全市推广公证执业保证金制度。 8、成立基层法律服务工作者协会。6月前召开成立大会。 9、组织开展律师、公证、基层法律服务岗位培训。 10、推进行风建设。每季度召开行风工作会议，组织行风监督员开展2-3次督查，年底进行全面检查。 | 1、明确分工。 2、落实责任。 3、狠抓推进。 4、督促检查。 5、强化配合。 6、经费保障。 | 金万新 高玉华 刘 永 卞建益 | 律管处 公管处 基层处 监察室 | 相关处室 |
| 10 | 加强机关 自身建设 | 以践行政法干警核心价值观为重点，加强思想政治、业务能力、作风效能、党风廉政建设，规范机关管理，着力提升机关管理能力、创新能力、调研能力和执行能力，树立司法行政队伍充满活力、务实高效、公道正派、清正廉洁的良好形象。 | 1、实施全年教育培训计划，建立市局教育培训基地，加强培训组织管理，提高培训实效性。 2、开展争先创优、争创群众满意窗口服务单位、政法干警核心价值观等教育活动，6月份完成公务员职业道德主题教育活动。 3、推进机关绩效考核，不断完善考核内容，每季实施考核，评选每季之星。 4、上半年创刊司法行政刊物，制定交流发行等内部管理规定。 5、确定年度调研课题，深入基层调研，加强督促检查，确保重点课题完成。 6、编印我局现行规章制度汇编，重新疏理修改后汇编成册。 7、9月底完成2013年我局部门预算编制报告，争取专项工作经费同比有所增长。 8、推进党风廉政建设，召开工作会议，签订责任书，抓好工作落实，年底开展考核。 | 1、制定工作计划。 2、排出时序进度。 3、抓好推进落实。 4、加强检查督促。 5、强化协作配合。 6、落实考核奖惩。 | 陈少宝 金万新 刘滨江 卞建益 滕 晖 | 宣教处 人事处 调研室 法规处 计财处 监察室 | 相关处室 |